Отчет о ходе строительства ЖК "Грин Парк", **дом №4**, июль 2022 г.

Секции 1

Кладка перегородок - 100%

Монтаж оконных блоков - 100%

Кровля плоская - 100%

Стяжка пола - 100%

Отделка квартир - 60%

Отделка мест общего пользования (МОП) - 60%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление 1-9 этаж - 90%

Электрика поквартирно и МОП 1-9 этаж - 90%

Слаботочные сети - 90%

Лифтовое оборудование - 90%

Секции 2

Кладка перегородок - 100%

Монтаж оконных блоков - 100%

Остекление балконов - 2-9 этаж 50%

Кровля плоская - 100%

Стяжка пола - 100%

Отделка квартир - 60%

Отделка мест общего пользования (МОП) - 60%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление - 1-9 этаж - 60%

Электрика поквартирно и МОП 1-9 этаж - 90%

Слаботочные сети - 90%

Секция 3

Кладка перегородок - 100%

Монтаж оконных блоков - 100%

Остекление балконов - 2-9 этаж 50%

Кровля плоская - 100%

Стяжка пола - 1-9 этаж 100%

Отделка квартир - 1-9 этаж 60%

Отделка мест общего пользования (МОП) - 1-9 этаж 60%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (этажи) - 1-4 этаж 80%, 5-9 этаж 60%

Электрика поквартирно и МОП - 1-9 этаж - 90%

Слаботочные сети - 90%

Лифтовое оборудование - 100%

Секция 4

Остекление балконов - 2-9 этаж 50%

Кладка перегородок - 100%

Кровля плоская - 100%

Стяжка пола - 1-9 этаж 100%

Отделка квартир - 60%

Отделка МОП - 60%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление - 1-9 этаж - 90%

Электрика поквартирно и МОП - 90%

Слаботочные сети - 90%

Лифтовое оборудование - 100%

Монтаж ИТП - 100%

Сети ТВС - 100%

Сети канализации - 30%

Сети электроснабжения 0,4кВ - 100%

Отчёт о ходе строительства ЖК "Грин Парк", **дом №5**, июнь 2022 год.

Секция 1

монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь и 1-3 этаж 100%, 4 этаж 90%

монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь и 1-3 этаж 100%, 4 этаж 60%

Секция 2

монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь и 1- 4 этаж - 100%

монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь и 1-4 этаж - 100%

Секции 3

монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь и 1-5 этаж 100%

монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь и 1-5 этаж 100%

кладка перегородок - 1-3 этаж 100%

Секции 4

монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь и 1-5 этаж 100%, 6 этаж 80%

монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь и 1-5 этаж 100%

кладка перегородок - 1-4 этаж 100%

Секции 5

монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь и 1-5 этаж 100%, 6 этаж 90%

монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь и 1-5 этаж 100%, 6 этаж 20%

кладка перегородок - 1-4 этаж 100%

Сети канализации 40%

Сети ТВС - 50%