Отчет о ходе строительства ЖК "Грин Парк", **дом №4**, июнь 2022 г.

Секции 1 и 2

Кладка перегородок - 100%

Монтаж оконных блоков - 100%

Кровля плоская - 100%

Стяжка пола - 100%

Отделка квартир - 40%

Отделка мест общего пользования (МОП) - 40%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление 1-9 этаж - 30%

Электрика поквартирно и МОП с 1-7 этажи - 40%

Слаботочные сети - 30%

Секция 3

Кровля плоская - 100%

Стяжка пола с 2 по 7 этаж - 100%, 8 этаж - 15%

Отделка квартир 1 этаж - 40%, с 2 по 9 этаж - 15%

Отделка мест общего пользования (МОП) 1 этаж - 40%, с 2 по 9 этаж - 15%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90%

Электрика поквартирно и МОП с 1 по 9 этаж - 40%

Слаботочные сети - 30%

Лифтовое оборудование - 90%

Секция 4

Остекление балконов с 2 по 4 этаж - 50%, с 5 по 7 этаж - 25%

Кладка перегородок - 100%

Кровля плоская - 100%

Отделка квартир - 40%

Отделка МОП - 40%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90%

Г-Х водоснабжение, канализация, отопление с 1 по 9 этажи - 30%

Электрика поквартирно и МОП - 30%

Слаботочные сети - 30%

Лифтовое оборудование - 90%

Монтаж ИТП - 90%

Сети ТВС - 100%

Сети канализации - 30%

Сети электроснабжения 0,4кВ - 100%

Отчёт о ходе строительства ЖК "Грин Парк", **дом №5**, июнь 2022 год.

Секция 1

монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь 100%

монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь 100%

Секция 2

монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь 100%, 1 этаж - 100%

монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь 100%, 1 этаж - 80%

Секции 3-5

монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - цоколь и с 1 по 3 этаж 100%

монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - цоколь 100%, с 1 по 3 этаж - 100%

Сети канализации 40%

Сети ТВС - 50%