Отчёт о ходе строительства ЖК "За ручьём", дом №4, июнь 2022 год.

Секция 4.1

Ведутся работы по утеплению фасада выполнены на 100%

Ведется монтаж фасадных кассет выполнено 100%

Ведется устройство стяжки пола 1 подъезд 100%, 2 подъезд 100%, 3 подъезд выполнено на 100%

Ведется монтаж отопительных приборов и разводка отопления: 1 подъезд 100% 2 подъезд 100% 3 подъезд 100%

Ведется монтаж канализационных стояков: 1 подъезд 100% 2 подъезд 100% 3 подъезд 100%

Кладка выполнена на 100%

Кровля выполнена на 100%

Монтаж лестничного ограждения выполнен на 100%

Ведется монтаж лифтового оборудования 1 подъезд 95%, 2 подъезд 95%, 3 подъезд выполнено на 100%

Ограждение кровли выполнено 100%

Ведутся отделочные работы выполнено 1 и 2 подъезды 70%, 3 подъезд выполнено на 70%

Отопление запущено

Секция 4.2

Монтаж панелей 100%

Устройство фасадной подсистемы 30%

Ведется монтаж лестничного ограждения выполнено на 100%

ИТП собрано на 100% отопление запущено

Ведется устройство внутренних стен: 1 подъезд 95%, 2 подъезд 100%, 3 подъезд 95%

Ведется работа по монтажу стояков отопления 100%

Монтаж отопительных приборов выполнен на 100%

Ведутся электромонтажные работы: 1 подъезд выполнено на 40%, 2 подъезд выполнено на 40%, 3 подъезд выполнено на 30%

Секция 4.3

Ведутся работы по утеплению фасада выполнены на 100%

Ведется кладка внутренних перегородок выполнено на 100%

Кровля выполнена на 100%

Монтаж лестничного ограждения выполнен на 100%

Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей: 1 подъезд выполнено на 90%, 2 подъезд выполнено на 90%

Ограждение кровли выполнено 100%

Ведутся электромонтажные работы: 1 подъезд выполнено на 60%, 2 подъезд выполнено на 60%

Ведутся отделочные работы 50%

Ведется устройство стяжки пола 1 подъезд 95%, 2 подъезд 50%,

Ограждение кровли выполнено 100%

Ведутся электромонтажные работы: 1 подъезд выполнено на 40%, 2 подъезд выполнено на 40%

Ведутся отделочные работы 30%