**Отчёт о ходе строительства ЖК "Грин Парк", дом №4, апрель 2022 год**

Секция 1
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - 100%
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - 100%
Кладка перегородок с 1 по 4 этаж - 100%, 5 этаж - 90%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (этажи) - 30%
Электрика поквартирно и МОП на 1 и 2 этажах - 40%

Секция 2
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - 100%
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - 100%
Кладка перегородок с 1 по 8 этажи - 100%, 9 этаж - 90%
Монтаж оконных блоков с 1 по 8 этаж - 100%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 60%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (этажи) - 30%
Электрика поквартирно и МОП на 3 и 4 этажах - 40%

Секция 3
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - 100%
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок -100%
Кладка перегородок - 100%
Монтаж оконных блоков - 100%
Кровля плоская - 95%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 50%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (этажи) - 40%
Электрика поквартирно и МОП на 2 этаже - 40%

Секция 4
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - 100%
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок -100%
Кладка перегородок - 100%
Монтаж оконных блоков - 100%
Кровля плоская - 95%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 60%
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (этажи) - 30%

Монтаж ИТП - 70%
Сети ТВС - 100%
Сети канализации - 30%
Сети электроснабжения 0,4кВ - 100%

**Отчёт о ходе строительства ЖК "Грин Парк", дом №5, апрель 2022 год**
Секция 1
Устройство фундамента 100%
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции 100%
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок 100%

Секция 2
Устройство фундамента 100%
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок 100%
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции 100%

Секция 3
Устройство фундамента 100%
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции 100%
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок 100%

Секция 4
Устройство фундамента 100%
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции 100%
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок 90%

Секция 5
Устройство фундамента 100%
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции 100%
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок 50%
Сети канализации 40%