**Отчёт о ходе строительства ЖК "Грин Парк", дом №4, апрель 2022 год**  
  
Секция 1  
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - 100%  
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - 100%  
Кладка перегородок с 1 по 4 этаж - 100%, 5 этаж - 90%  
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 90%  
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (этажи) - 30%  
Электрика поквартирно и МОП на 1 и 2 этажах - 40%  
  
Секция 2  
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - 100%  
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок - 100%  
Кладка перегородок с 1 по 8 этажи - 100%, 9 этаж - 90%  
Монтаж оконных блоков с 1 по 8 этаж - 100%  
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 60%  
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (этажи) - 30%  
Электрика поквартирно и МОП на 3 и 4 этажах - 40%  
  
Секция 3  
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - 100%  
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок -100%  
Кладка перегородок - 100%  
Монтаж оконных блоков - 100%  
Кровля плоская - 95%  
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 50%  
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (этажи) - 40%  
Электрика поквартирно и МОП на 2 этаже - 40%  
  
Секция 4  
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции - 100%  
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок -100%  
Кладка перегородок - 100%  
Монтаж оконных блоков - 100%  
Кровля плоская - 95%  
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (подвал) - 60%  
Г-Х водоснабжение, канализация, отопление (этажи) - 30%  
  
Монтаж ИТП - 70%  
Сети ТВС - 100%  
Сети канализации - 30%  
Сети электроснабжения 0,4кВ - 100%

**Отчёт о ходе строительства ЖК "Грин Парк", дом №5, апрель 2022 год**  
Секция 1  
Устройство фундамента 100%  
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции 100%  
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок 100%  
  
Секция 2  
Устройство фундамента 100%  
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок 100%  
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции 100%  
  
Секция 3  
Устройство фундамента 100%  
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции 100%  
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок 100%  
  
Секция 4  
Устройство фундамента 100%  
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции 100%  
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок 90%  
  
Секция 5  
Устройство фундамента 100%  
Монтаж наружных, внутренних стеновых панелей, панелей лоджий, шахт лифта, блоков вентиляции 100%  
Монтаж плит перекрытия, лестничных площадок, маршей, балок 50%  
Сети канализации 40%